**平成30年度　事業報告書**

特定非営利活動法人　一二三富の会

１　事業の成果

①：一部の事業を除き当初計画通りの活動ができた。緑を生かしたまちづくりについては、平成27年度の坂戸市への「緑を生かしたまちづくり試案」に基づき、植栽可能な場所への坂戸市との協働植栽事業を提案した結果、今年度10月トヨタ自動車環境プログラム助成が決定し、これを受け坂戸市との協議に入り現在進行中である。来年11月のは植樹完工の予定。

②： 平成30年3月、坂戸市市民の森として認定された「にっさい堀込の森」は、9月末台風24号により20本以上の檜が倒壊、又は傾く災害に襲われた。その後始末には来年度５月まで要する予定で、この間市民の森は一時閉鎖中である。

　第１住宅近隣の公園整備は坂戸市、自治会と連携しながら順調に進めている。

③：また高齢者の生きがいを増進する事業として、野菜の栽培、直売については、直営農場においてヤーコン中心から、無農薬でも栽培容易な他の品種も展開しているが、採算面で厳しく、1年以内に事業の中止を含め、あり方を決める予定である。

④：地域商品等の開発、販売に関しては、準備段階である。

⑤：ホームページを活用して社会へのアピールに努めている。交流事業として「森のプレーパーク」及び「門松づくり」を開催した。

２　事業の実施に関する事項（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

(1) 特定非営利活動に係る事業

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定款の事業名 | 事 業 内 容 | 実施  期日 | 実施  場所 | 従事者の人数 | 受益対象者  の範囲及び  人数 | | 支出額全体  (円)  1,042,347 |
| ① 緑ある環境と調和したまちづくり調査、提言 | ・平成27年度試案に基づき、坂戸市との植栽協働事業実施のため計画中 | 平成29年  4月～同30年3月 | 坂戸市内及び付近 | 5 | 坂戸市民及び付近住民 | 市民  多数 | 19,951 |
| ②緑地の保全  及び活用に関する事業 | ・公園の維持管理受託  ・にっさい堀込の森整備 | 同上 | 同上 | 25 | 坂戸市民及び付近住民 | 市民  多数 | 636,474 |
| ③ 高齢者の生きがいを増進する事業 | ・無農薬家庭菜園の推進、余剰品の販売 | 同上 | 同上 | 10 | 坂戸市民及び付近住民 | 200～  300  人 | 84,653 |
| ④ 地域商品等の開発、販売に関する事業 | ・準備  (場所の選定他) | 同上 | 同上 | 2 | 坂戸市民及び付近住民 | 200～  300  人 | 0 |
| ⑤ その他の活動に必要な事業 | ・ＨＰによる発信その他の事業、世代間交流事業の実施 | 同上 | 同上 | 15 | 坂戸市民他 | 不特定多数 | 301,269 |